## 甘特图
任务甘特图
| 计划开始日 | 天数 | 计划结束日
需求确定 | 2017-05-09 | 3 | 2017-05-12
原型设计 | 2017-05-10 | 5 | 2017-05-15
UI设计 | 2017-05-13 | 7 | 2017-05-20
API接口 | 2017-05-13 | 15 | 2017-05-28
后台管理 | 2017-05-13 | 24 | 2017-06-06
微信前端 | 2017-05-15 | 16 | 2017-05-31
前后联调 | 2017-06-02 | 5 | 2017-06-07
测试修复 | 2017-06-07 | 10 | 2017-06-17
今天 | 2017-05-02